## 封面
Forest Runner
北京易兄弟科技有限公司
2011-11-23

## 开发任务
一级 | 二级 | 三级 | Sprint
资源整理 |  |  | sprint1
| 界面控制 |  | sprint1
界面 | 主界面 | Play | sprint1
|  | HighScores | sprint1
|  | More | sprint1
|  | 分享 | sprint1
|  | 音效开关 | sprint1
|  | 浮动云彩 | sprint1
| 关卡选择 | 关卡显示（可以外部配置，包括数量，通过的及未通过的） | sprint2
|  | 得分等级显示 | sprint2
| 胜利界面 | 评分 | sprint2
| 失利界面 | 评分 | sprint2
| Rating Me |  | sprint2
游戏系统 | 关卡控制 | 关卡初始 | sprint1
|  | 关卡跳转 | sprint1
| 单关卡数据构建 |  | sprint1
| 关卡数据解析 |  | sprint1
| 根据数据构建关卡及精灵 |  | sprint1
| 游戏控制 | Touch事件处理 | sprint3
|  | 暂停继续控制 | sprint3
|  | 失利胜利决策 | sprint3
|  | 生命数统计（每关初始4条命） | sprint3
|  | 背景及地表层滚动 | sprint2
| 精灵控制 | 主角奔跑 | sprint2
|  | 跳跃等动作 | sprint2
|  | 敌方精灵动作 | sprint4
| 碰撞检测 | 主角与地面 | sprint2
|  | 主角与敌方 | sprint3
|  | 主角与物品 | sprint3
| 所有关卡数据建立 |  | sprint4
| 资源管理（图片，字体，关卡数据） |  | sprint4
| 数据存储（每关最高分数，已通过关卡，声音是否打开） |  | sprint4
声效系统 | 背景音乐播放 |  | sprint2
| 音效播放 |  | sprint2
评分系统 | 根据碰撞的物品数量计算分数 |  | sprint3
屏幕适配 |  |  | sprint4

## 开发计划
开发周期30天，总共分为4个sprint，每周一个sprint，每周（2h×5d+6h×2d）×2m =44h
| 优先级 | 任务 | 任务量估计（h） | 剩余 | 是否完成 | 是否通过测试 | 开发者 | 备注
Sprint1 ##/##-##/## | P1 | 资源整理 | 4 | 4 |  |  | F.c
| P1 | 主菜单 | 8 | 8 |  |  | Z.yl | 浮动云彩及所有按钮点击状态切换
| P1 | HighScores界面 | 2 | 2 |  |  | Z.yl
| P1 | More | 4 | 4 |  |  | Z.yl | 启动浏览器，显示主页
| P1 | 分享 | 2 | 2 |  |  | Z.yl | 启动系统分享选择界面，用户选择分享方式
| P1 | 界面控制 | 4 | 4 |  |  | Z.yl
| P1 | 单关卡数据构建 | 4 | 4 |  |  | F.c
| P1 | 关卡数据解析 | 2 | 2 |  |  | F.c
| P1 | 根据数据构建关卡及精灵 | 8 | 8 |  |  | F.c
| P1 | 关卡控制 | 4 | 4 |  |  | F.c | 关卡初始/关卡跳转
| P1 | Bug修正及总结 | 2 | 2 |  |  | ALL
| 总计 |  | 44 | 44
Sprint2 ##/##-##/## | P1 | 游戏控制#背景及地表层滚动 | 8 | 8 |  |  | F.c
| P1 | 精灵控制#主角奔跑/跳跃 | 10 | 10 |  |  | F.c
| P1 | 碰撞检测#主角与地面 | 8 | 8 |  |  | F.c
| P1 | 关卡选择界面#关卡显示 | 4 | 4 |  |  | Z.yl
| P1 | 关卡选择界面#得分等级显示 | 4 | 4 |  |  | Z.yl
| P1 | 胜利界面 | 3 | 3 |  |  | Z.yl | 可以外部配置，包括数量，通过的及未通过的
| P1 | 失利界面 | 3 | 3 |  |  | Z.yl
| P1 | Rating Me | 2 | 2 |  |  | Z.yl | 进入anroid market
| P1 | 背景音乐播放 | 2 | 2 |  |  | Z.yl | 提供播放背景音乐接口
| P1 | 音效播放 | 4 | 4 |  |  | Z.yl | 提供播放所有音效接口
| P1 | Bug修正及总结 | 2 | 2 |  |  | ALL
| 总计 |  | 50 | 50
Sprint3 ##/##-##/## | P1 | 碰撞检测#主角与敌方 | 8 | 8 |  |  | F.c
| P1 | 碰撞检测#主角与物品 | 8 | 8 |  |  | F.c
| P1 | 敌方精灵动作 | 10 | 10 |  |  | F.c
| P1 | 游戏控制#Touch事件处理 | 2 | 2 |  |  | Z.yl
| P1 | 游戏控制#暂停继续控制 | 2 | 2 |  |  | Z.yl
| P1 | 游戏控制#失利胜利决策 | 4 | 4 |  |  | Z.yl
| P1 | 游戏控制#生命数统计 | 2 | 2 |  |  | Z.yl | 每关初始4条命
| P1 | 根据碰撞的物品数量计算分数 | 2 | 2 |  |  | Z.yl
| P1 | Bug修正及总结 | 2 | 2 |  |  | ALL
| 总计 |  | 40 | 40
Sprint4 ##/##-##/## | P1 | 精灵控制#敌方精灵动作 | 8 | 8 |  |  | F.c
| P1 | 所有关卡数据建立 | 10 | 10 |  |  | F.c
| P1 | 资源管理 | 4 | 4 |  |  | Z.yl | 图片，字体，关卡数据
| P1 | 数据存储 | 2 | 2 |  |  | Z.yl | 每关最高分数，已通过关卡，声音是否打开
| P1 | 屏幕适配 | 6 | 6 |  |  | Z.yl
| P1 | 优化 | 8 | 8 |  |  | ALL
| P1 | Bug修正及总结 | 2 | 2 |  |  | ALL
| 总计 |  | 40 | 40